## Blad1
Eisen producten Barroc-IT
Log Barroc-IT |  |  |  | Groepsleden: Rudy, Anthony, Sjoerd
NR | PROJECTFASE | AANLEVEREN / DOORLOPEN
|  | (Volgorde binnen de fase kan afwijken per groep) | Opmerking | Teruggestuurd voor verbetering | Af te tekenen door: | Paraaf | WIE
1 | Inception Phase (Startfase) 30 uur = 2 weken | 1A. Interview voorbereiden |  |  |  | Rudy, Sjoerd
|  | 1B. Interview houden en gespreksverslag terugkoppelen | in het Engels |  |  | Rudy, Sjoerd
|  | 1C. Hernieuwde opdracht | =functioneel model |  |  | Sjoerd
|  | 1D. Prototype van schermen gebaseerd op Interview | Voorgelegd aan opdrachtgever |  |  | Rudy, Sjoerd
|  | 1E. Offerte uitbrengen |  |  |  | Sjoerd
|  | 1F. Agenda en notulen van elke vergadering | Beide worden ook naar Twig en Fer verstuurd. |  |  | Rudy, Sjoerd
|  | 1G. Plan van aanpak, inclusief risicoanalyse (Engels) |  |  |  | Anthony, Verbeterd door Rudy & Sjoerd
|  | 1H. Globale planning voor het gehele project in een planningstool (bijvoorbeeld in MS-project) |  |  |  | Sjoerd
(GO / NO GO)
Functioneel ontwerp
|  | 1J. Gedetailleerde taakverdeling van het Functioneel ontwerp in MS-Project |  |  |  | Sjoerd
|  | 1K. Use-case diagram |  |  | Fedde en Fer | Sjoerd
|  | 1L. Use-case templates |  |  | Fedde en Fer | Sjoerd
|  | 1M. Activiteitendiagrammen | Minimaal 3, te weten: Invoeren klant, Invoeren project en Afronden project. |  | Fedde en Fer | Anthony
Afronding Inception Phase (GO / NO GO)
2 | Elaboration Phase (Uitwerkingsfase) 15 uur = 1 week | Technisch Ontwerp
|  | 2A. Gedetailleerde taakverdeling van het Technisch Ontwerp in MS-Project | Als bij 1J en Kritieke pad is toegevoegd. |  |  | Sjoerd
|  | 2B. Modeldictionary (optioneel) |  |  |  | //
|  | 2C. Klassendiagram (optioneel) | Inclusief multipliciteiten en associaties |  | Fedde en Fer | //
|  | 2D. Ontwerp datadictionary |  |  |  | sjoerd
|  | 2E. Sequentiediagrammen | Per activiteit |  | Fedde en Fer | sjoerd
|  | 2F. Overzicht taakverdeling Inrichten van de ontwikkelomgeving |  |  |  | sjoerd
|  | 2G. Overzicht van de gebruikte hard- en software van de ingerichte ontwikkelomgeving |  |  |  | sjoerd
Afronding Elaboration Phase (GO/ NO GO)
3 | Construction Phase (Bouwfase) 60 uur = 4 weken | 3A. Genormaliseerd databaseontwerp | Alle stappen zijn te zien t/m ERD of strokendiagram |  |  | Rudy
|  | 3B. Definitieve datadictionary | Primary en Referential key zijn toegevoegd. Alle velden zijn opgenomen |  |  | sjoerd / niet af
|  | 3B. De database (gebouwd). |  |  |  | Rudy, Sjoerd
|  | 3C. Werkende solution/webapplicatie (v1.0.0). Alle functionaliteit is gerealiseerd. |  |  |  | Rudy, Sjoerd, Anthony
|  | 3D. Dataset (Lijsten van ingevoerde en dus geteste data) |  |  |  | Sjoerd
|  | 3E. Technische test is gemaakt. |  |  |  | Rudy
|  | 3F. Technische test is uitgevoerd. |  |  |  | Rudy
|  | 3G. Functionele test is gemaakt. |  |  |  | Rudy
|  | 3H. Functionele test is uitgevoerd. |  |  |  | Rudy
Afronding Construction Phase (GO / NO GO)
4 | Transition Phase (Opleverfase) 15 uur = 1 week | 4A. Acceptatietest is uitgevoerd bij (gebruiker van) de opdrachtgever. | Aan te tonen middels document Testrapport. |  |  | Sjoerd, documentatie: Rudy
|  | 4B. Gebruikershandleiding | In het Engels. |  |  | Sjoerd
4C. Projectrapport
|  | 4D. Teamrapport (= individuele reflectie) |  |  |  | Rudy, Anthony, Sjoerd
|  | 4E. Presentatie | In het Engels. |  |  | sjoerd
|  | 4F. Logboek Tijdregistratie |  |  |  | Rudy, Sjoerd
Afronding Transition Phase
| Handtekening | Rudy Meijsen |  | Anthony Carincotte |  | Sjoerd Teunisse
|  | _________________________ |  | ________________________ |  | ____________________________