## Sheet1
Taakmodus | Taaknaam | Duur | Begindatum | Einddatum | Resourcenamen | Voorafgaande taken
Automatisch gepland | Inception Phase | 41,33 uur | din 8-9-15 | maa 21-9-15
Automatisch gepland | 1A. Interview voorbereiden | 20 min | din 8-9-15 | din 8-9-15 | Anthony;Rudy;Sjoerd
Automatisch gepland | 1B. Interview houden en gespreksverslag terugkoppelen | 1 uur | din 8-9-15 | din 8-9-15 | Anthony;Rudy;Sjoerd | 2
Automatisch gepland | 1C. Hernieuwde opdracht | 2 uur | don 10-9-15 | maa 21-9-15 | Sjoerd | 3
Automatisch gepland | 1E. Offerte uitbrengen | 2 uur | vri 11-9-15 | vri 11-9-15 | Rudy | 5
Automatisch gepland | 1G. Plan van aanpak, inclusief risicoanalyse (Engels) | 5 uur | vri 11-9-15 | maa 14-9-15 | Anthony | 6
Automatisch gepland | 1F. Agenda en notulen van elke vergadering | 45 min | maa 14-9-15 | maa 21-9-15 | Sjoerd ;Rudy | 8
Automatisch gepland | 1D. Prototype van schermen gebaseerd op Interview | 4 uur | maa 21-9-15 | maa 21-9-15 | Sjoerd | 4
Automatisch gepland | Functioneel ontwerp | 3 uur | maa 21-9-15 | maa 21-9-15 | Sjoerd | 7
Automatisch gepland | 1H. Globale planning voor het gehele project in een planningstool (bijvoorbeeld in MS-project) | 2 uur | din 15-9-15 | din 15-9-15 | Sjoerd | 1
Automatisch gepland | 1J. Gedetailleerde taakverdeling van het Functioneel ontwerp in MS-Project | 3 uur | woe 16-9-15 | woe 16-9-15 | Sjoerd
Automatisch gepland | 1L. Use-case templates | 4 uur | woe 16-9-15 | don 17-9-15 | Rudy | 11
Automatisch gepland | 1M. Activiteitendiagrammen | 4 uur | don 17-9-15 | vri 18-9-15 | Sjoerd | 12
Automatisch gepland | Elaboration Phase | 21,92 uur | don 17-9-15 | vri 25-9-15 |  | 12
Automatisch gepland | 2A. Gedetailleerde taakverdeling van het Technisch Ontwerp in MS-Project | 2 uur | don 17-9-15 | vri 18-9-15 | Anthony
Automatisch gepland | 2B. Modeldictionary (optioneel) | 1 uur | vri 18-9-15 | vri 18-9-15 | Rudy | 15
Automatisch gepland | 2C. Klassendiagram (optioneel) | 2 uur | vri 18-9-15 | vri 18-9-15 | Sjoerd | 16
Automatisch gepland | 2D. Ontwerp datadictionary | 2 uur | woe 23-9-15 | don 24-9-15 | Rudy | 17
Automatisch gepland | 2E. Sequentiediagrammen | 1 uur | don 24-9-15 | don 24-9-15 | Sjoerd | 18
Automatisch gepland | 2F. Overzicht taakverdeling Inrichten van de ontwikkelomgeving | 1 uur | don 24-9-15 | don 24-9-15 | Anthony | 19
Automatisch gepland | 2G. Overzicht van de gebruikte hard- en software van de ingerichte ontwikkelomgeving | 2 uur | don 24-9-15 | vri 25-9-15 | Sjoerd | 20
Automatisch gepland | Construction Phase | 44,67 uur | vri 25-9-15 | woe 14-10-15 |  | 14
Automatisch gepland | 3F. Technische test is uitgevoerd. | 3,67 uur | maa 12-10-15 | din 13-10-15 | Rudy
Automatisch gepland | 3E. Technische test is gemaakt. | 3 uur | maa 12-10-15 | din 13-10-15 | Sjoerd
Automatisch gepland | 3B. Definitieve datadictionary | 2 uur | vri 25-9-15 | vri 25-9-15 | Rudy;Sjoerd ;Anthony
Automatisch gepland | 3D. Dataset (Lijsten van ingevoerde en dus geteste data) | 2 uur | vri 25-9-15 | vri 25-9-15 | Anthony
Automatisch gepland | 3A. Genormaliseerd databaseontwerp | 3 uur | maa 12-10-15 | din 13-10-15 | Sjoerd
Automatisch gepland | 3B. De database (gebouwd). | 1 uur | din 13-10-15 | din 13-10-15 | Rudy;Sjoerd ;Anthony
Automatisch gepland | 3C. Werkende solution/webapplicatie (v1.0.0). Alle functionaliteit is gerealiseerd. | 10 dagen | din 29-9-15 | woe 14-10-15 | Rudy;Sjoerd ;Anthony
Automatisch gepland | 3G. Functionele test is gemaakt. | 2 uur | din 13-10-15 | din 13-10-15 | Anthony
Automatisch gepland | 3H. Functionele test is uitgevoerd. | 2 uur | din 13-10-15 | din 13-10-15 | Sjoerd
Automatisch gepland | Transition Phase | 21,67 uur | din 13-10-15 | din 20-10-15 |  | 22
Automatisch gepland | 4A. Acceptatietest is uitgevoerd bij (gebruiker van) de opdrachtgever. | 1 uur | din 13-10-15 | din 13-10-15 | Rudy
Automatisch gepland | 4F. Logboek Tijdregistratie | 2 uur | woe 14-10-15 | woe 14-10-15 | Anthony | 33
Automatisch gepland | 4B. Gebruikershandleiding | 1 uur | don 15-10-15 | don 15-10-15 | Sjoerd | 38
Automatisch gepland | 4C. Projectrapport | 2 uur | vri 16-10-15 | vri 16-10-15 | Rudy | 34
Automatisch gepland | 4D. Teamrapport (= individuele reflectie) | 3 uur | maa 19-10-15 | maa 19-10-15 | Anthony;Rudy;Sjoerd | 35
Automatisch gepland | 4E. Presentatie | 3,33 uur | din 20-10-15 | din 20-10-15 | Sjoerd ;Rudy;Anthony | 36